## Sheet1
프로젝트 명 | 루또 프로젝트 |  |  |  | 프로젝트 제안서 발표일(04월 30일 6교시 발표)
시작일 | 2024-04-17 |  |  |  | 팀별 통합 테스트/리허설(05월 13-15일 발표)
종료일 | 2024-05-16 |  |  |  | 프로젝트 종료 발표일(05월 16일 3교시 발표)
작성자 | 하유정
작성일 | 2024-04-16
버전 | v1.0 |  |  | 약어 | (M : 월, W : 주 , D : 일)
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[6 empty] | W | 1W(0417-0423) |  |  |  |  | 2W(0424-0430) |  |  |  |  | 3W(0501-0508) |  |  |  |  | 4W(0509-0516)
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D
초기개발 | 기획 / 시장조사 / 개발환경 구축 | 기획 / 와이어 프레임 설계 / 팀원 개발환경 공유 | 진행중 | 100% | 1 | bar: 1W(0417-0423) 1D
| DB설계 / DB 구축 | 기능 별 테이블 구축 |  | 0% | 1 | bar: 1W(0417-0423) 2D
| 공통 기능 구현 | 메뉴 / Home 화면 개발 |  | 0% | 1 | bar: 1W(0417-0423) 3D to 1W(0417-0423) 5D
| 공통 기능 구현 2 | 공통코드 정의 및 게시판 개발 |  | 0% | 1 | bar: 1W(0417-0423) 4D
| 상세 기능 구현 1 | 예약 , 주문 등 핵심 기능 개발 |  | 0% | 3 | bar: 1W(0417-0423) 4D to 2W(0424-0430) 2D
발표 | 제안서 발표 | 제안서 배포 : aws 시험 배포 1차 , 발표 |  | 0% | 1 | bar: 2W(0424-0430) 5D
중기개발 | 프론트/ 벡엔드 중기 버전 개발 | 개발 진척도 점검 및 개발 계획 수정/확정 |  | 0% | 1 | bar: 2W(0424-0430) 4D
| 상세 기능 구현 2 | 로그인 기능 개발 |  | 0% | 1 | bar: 2W(0424-0430) 3D to 2W(0424-0430) 5D
| 상세 기능 구현 3 | 회원 수정 등 기능 개발 |  | 0% | 3 | bar: 3W(0501-0508) 1D to 3W(0501-0508) 3D
| 상세 기능 구현 4 | Q&A, FAQ 게시판 등 개발 |  | 0% | 2 | bar: 3W(0501-0508) 2D to 4W(0509-0516) 1D
테스트/리허설 | 팀별 통합 테스트 / 리허설 | aws 리허설 배포 2차 |  | 0% | 1 | bar: 4W(0509-0516) 2D
버그/에러 수정 | 버그 및 에러 수정, 개발 완료 | aws 에러/버그 수정 배포 3차(최종) |  | 0% | 1 | bar: 4W(0509-0516) 2D to 4W(0509-0516) 4D
발표/시연 | 프로젝트종료발표/시연 | aws 프로젝트 종료보고서 발표 / 시연 / 동료평가 |  | 0% | 1 | bar: 4W(0509-0516) 5D
Note on R18: 하유정: 04.30
Note on B23: 하유정: 5.13,14,15는 계속 테스트해야함